REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOVAS

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-01/20-01/1

URBROJ: 2196-17-03-22-2

U Lovasu, 27. siječnja 2022.

Na temelju članka 11. Odluke o osnivanju vlastitog komunalnog pogona u Općini Lovas (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 15/20), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA

VLASTITOG KOMUNALNOG POGONA OPĆINE LOVAS ZA 2021. GODINU

Godišnjim planom i programom rada Vlastitog komuanlnog pogona obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

- Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba

- Nabava opreme

- Nabava dugotrajne imovine

- Održavanje groblja

Sredstva za rad Vlastitog pogona izvršena su u Proračunu Općine Lovas za 2021. godinu u iznosu od 815.369,72 kn.

U vlastitom komunalnom pogonu zaposlena su 3 (tri) namještenika te je bilo zaposleno 7 osoba kroz provedbu Programa javnih radova u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

- Održavanje cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba

Na poslovima održavanja cesta, javnih i zelenih površina, groblja i zimska služba obuhvaćeno je čišćenje grmlja uz cestu, održavanje drvoreda, sadnja novog drveća, košnja javnih zelenih površina, čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega, posipanje nerazvrstanih cesta solju u zimskim uvjetima te održavanje strojeva potrebnih za obavljanje navedenih poslova.

| r. br. | OPIS | Plan utroška sredstava (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plaće i doprinosi | 527.297,39 |
| 2. | Nabava sadnica | 33.662,26 |
| 3. | Održavanje | 212.861,96 |
| UKUPNO: |  | 773.821,61 |

Ostvarena je ušteta u plaćama, doprinosima i putnom trošku iz razloga otkaza i bolovanja osoba u Prorgramu javnih radova, a koja sredstva se programski nije moglo prenamijeniti ili ostvariti dodatno zapošljavanje.

U komunikaciji s Vijećima Mjesnih odbora iskomunicirana je veća potreba sadnje zelenila na području naselja Opatovac i Lovas. S druge strane ostvarena je ušteda u održavanju. Stoga su povećana sredstva za nabavu sadnica te su smanjena sredstva održavanja.

- Nabava opreme

Za potrebe održavanja cesta, javnih i zelenih površina, groblja i potrebe zimske službe nabavljena je oprema kako su određivali uvjeti rada. Nabavljeno je opreme više nego je planirano iz razloga obujma posla.

| r. br. | OPIS | Plan utroška sredstava (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strojevi i oprema za komunalni pogon | 17.108,88 |
| UKUPNO: |  | 17.108,88 |

- Nabava dugotrajne imovine

Za potrebe Vlastitog komunalnog pogona Općine Lovas u Proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva za nabavu osobnog automobila – prijevoznog sredstva za potrebe komunalnog pogona. S obzirom na punjenje Proračuna, odnosno smanjenje prihoda nije bilo mogućnosti nabaviti prijevozno sredstvo za komunalni pogon.

| r. br. | OPIS | Plan utroška sredstava (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prijevozno sredstvo za komunalni pogon | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 0,00 |

- Održavanje groblja

Vlastiti komunalni pogon Općine Lovas održava dva rimokatolička groblja na području Općine – jedno u naselju Lovas, drugo u naselju Opatovac te jedno pravoslavno groblje. Groblja su vlasništvo Općine Lovas. U 2021. godini sukladno planu izgrađeno je deset (10) grobnica te su održavani nogostupa, ograda i slično. Na oba groblja su izgrađene mrtvačnice ali nije bilo potrebe nabavljati opremu.

| r. br. | OPIS | Plan utroška sredstava (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja grobnica, održavanje i izgradnja nogostupa i drugi građevinski radovi | 24.439,23 |
| 2. | Opremanje mrtvačnica | 0,00 |
| UKUPNO: |  | 24.439,23 |

Pored Planom i programom navedenih poslova djelatnici su obavljali i druge programske djelatnosti za potrebe udruga, dječjeg vrtića, osnovne škole, vjerskih organizacija i slično.

Pročelnica

Mirka Latas, mag.oec.